Bike resort Orlicko – Třebovsko

Záměr projektu (k 31.8.2015)

Součást česko – polského projektu Singltrack Glacensis

1. Celkový pohled

Cílem projektu je vybudovat v Regionu Orlicko – Třebovsko singltreky a MTB trasy, jakožto výjimečný prostor pro sportovní a volnočasové aktivity a pro rozvoj cestovního ruchu. Cílem je vybudovat okolo 80 až 100 km singltreků - okruhů s několika výchozími body s jejich případným propojením (Peklák - Andrlův Chlum). Ve výchozích bodech budou zřízena parkoviště se zázemím (toalety, myčka kol, informační centrum) a další zázemí, které bude s ohledem na veřejnou podporu soukromou investicí (občerstvení, ubytování, půjčovna a servis kol apod.).

V roce 2014 byly pod zastřešením svazku Regionu Orlicko – Třebovsko zahájeny přípravné práce – studie stěžejních areálů Peklák, Andrlův Chlum a Rybník. Zamýšlená lokalita Kozlov se pro nesouhlas Města Litomyšle nepřipojila. Studie potvrdila realizovatelnost. Přípravu spolufinancovala zejména města Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj a větší dotčené obce.

V roce 2015 až do začátku 2016 proběhne projektová příprava lokalit, které se ukazují být pozemkově a úředně průchozí, dodatečně se připojuje lokalita Sloupnice – Řetová, pro kterou je dodatečně dopracovávána studie, celkem s ambicí dosáhnout minimálně celkové délky 80 km nově budovaných singltreků, ideálně 100 km. Na začátku roku 2016 bude podána žádost o dotaci z EU fondů, a to v širší partnerské spolupráci na české a polské straně do Operačního programu česko – polské přeshraniční spolupráce v rámci připravovaného česko – polského projektu Singltrack Glacensis. Vedoucím partnerem projektu je Powiat Klodzko. Dotace na způsobilé výdaje činí 90 % (85 % EU + 5 % stát), 10 % spolufinancování žadatele. Ne všechny výdaje budou způsobilé z důvodu druhu a časového určení.

U daného projektu je velice náročné přípravné práce (atypická stavba, složité projednání vlastnických práv, náročné získání dotací v nezbytné široké spolupráci).

2. Ekonomický efekt projektu

Vybudování bike resortu s sebou přinese obrovskou příležitost sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele zdejšího regionu, a to od nejmenších a nezkušených po pokročilé bikery, a podstatné zvýšení návštěvnosti tohoto dobře dopravně dostupného regionu. Dyffyd Davis z Walesu efekty jeho soukromého bike resortu hodnotí takto: „Do Walesu nyní přijíždí ročně bajkovat přibližně 600 000 návštěvníků, což znamená přínos odhadem 14 milionů liber ročně do zdejší ekonomiky.“ Je zřejmé, že výstavba bike resortu bude obdobně významným posunem a vzpruhou pro region, jako byly v roce 2007-2009 cyklostezky a stane se tak opět nejvýznamnějším projektem dalšího desetiletí v regionu.

3.  Náklady (vč. 21 % DPH)

- PŘÍPRAVA - přípravné práce do podání žádosti o dotaci:

- studie Sloupnice – Řetová						236 tis. Kč

- DÚR a inženýring získání ÚR (parkoviště)				448 tis. Kč

- DÚR a inženýring ÚR (singltreky, vč. Sloupnice)	        	         1 457 tis. Kč

- pozemková agenda							756 tis. Kč

- koordinace a management projektu, vč.koordinace českých partnerů a komunikace s lead partnerem „Singltrack Glacensis“)															545 tis. Kč

- podíl na zpracování žádosti o dotaci					121 tis. Kč

- ostatní náklady (náklady úvěru na předfinanc. přípravy)	  	  35 tis. Kč

Celkem (Kč vč. DPH)					         	        3 598 tis. Kč

- REALIZACE - projekční, inženýrské a manažerské práce (po schválení dotace):

- DSP a DZS, inženýring pro získání SP (parkoviště)		496 tis. Kč

- DSP a DZS, inženýring pro získání SP (singltreky)			971 tis. Kč

- pozemková agenda							340 tis. Kč

- organizace zadávacích řízení					100 tis. Kč

- autorský dozor							600 tis. Kč

- technický dozor investora				                    3 500 tis. Kč

- management realizace a účast v „Singltrack Glacensis“    		702 tis. Kč

Celkem (vč. DPH)						        6 709 tis. Kč

- REALIZACE - realizační náklady (po schválení dotace):

- realizační stavební náklady (parkoviště, základní obslužné objekty, singltreky, orientační značení, doplňková infrastruktura)		     103 000 tis. Kč

- PR komunikace a propagace, vč. podílu na společných nákladech projektu Singltrack Glacensis							         1 500 tis. Kč

- jednorázové náklady na získání práv k pozemkům 
(výkupy, věcná břemena, znalecké posudky)		         3 000 tis. Kč

- ostatní náklady (náklady úvěru)				         2 700 tis. Kč

Celkem (vč. DPH)					                110 200 tis. Kč

4. Zdroje krytí – dotace a spolufinancování

(ZV = způsobilé výdaje)

- PŘÍPRAVA - přípravné práce do podání žádosti o dotaci:-

- dotace (90 % ze ZV 2 897 tis. Kč)				         2 607 tis. Kč

- spolufinancování městy ROT (10 % ze ZV 2 897 tis. Kč)   		 290 tis. Kč

- nezpůsobilé výdaje kryté městy ROT – koordinace připadající na ROT, podíl na zpracování žádosti, náklady úvěru (150+121+35 tis. Kč)	   	 306 tis. Kč

- nezpůsobilé výdaje (koordinace) - příspěvky českých partnerů   	 395 tis. Kč

Celkem (zdroje přípravné fáze)				         3 598 tis. Kč

Spolufinancování městy ROT Česká Třebová a Ústí nad Orlicí přípravné fáze do podání žádosti o dotaci celkem (se splatností příspěvků do 2/2016) činí												596 tis. Kč

- REALIZACE - přípravné práce po schválení žádosti:

- dotace (90 % ze ZV 6 709 tis. Kč)				         6 038 tis. Kč

- spolufinancování (10 % ze ZV 6 709 tis. Kč)		            671 tis. Kč

Celkem (zdroje) 							        6 709 tis. Kč

- REALIZACE - realizační práce po schválení žádosti

- dotace (90 % ze ZV 104 500 tis. Kč)				    94 050 tis. Kč

- spolufinancování (10 % ze ZV 104 500 tis. Kč)       		    10 450 tis. Kč

- financování nezp.výdajů – pozemky a úroky (3+ 2,7 mil.Kč)  5 700 tis. Kč

Celkem (zdroje)						             110 200 tis. Kč

Spolufinancování městy ROT Česká Třebová a Ústí nad Orlicí realizační fáze po schválení žádosti o dotaci činí celkem			   16 821 tis. Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE A) + B) + C)

- dotace EU				                    		102 695 tis. Kč

- spolufinancování ROT městy Česká Třebová a Ústí nad Orlicí							     		              17 417 tis. Kč

- příspěvky českých partnerů projektu Singltrack Glacensis

- 395 tis. Kč

Celkem 								120 507 tis. Kč

5.  Model způsobu financování

- Přípravná fáze do podání žádosti o dotaci:

Přípravná fáze, na jejíž způsobilé výdaje se po schválení žádosti o dotaci bude vztahovat dotace 90 %, bude kryta úvěrem na předfinancování přípravné fáze. Spolufinancování 10 % ze způsobilých výdajů a krytí části nezpůsobilých výdajů poskytnou města ROT Česká Třebová a Ústí nad Orlicí, obě města ve výši 300 tis. Kč se splatností příspěvků do 2/1016. Další příspěvky poskytnou čeští partneři projektu Singltrack Glacensis na koordinaci českých partnerů, a to ve výši 395 tis. Kč.

B)+C) Realizační fáze:

Na způsobilé výdaje realizační fáze se bude vztahovat dotace ve výši 90 %. Jejich skutečná výše závisí na tom, kolik km singltreků se podaří zejména majetkově vyjednat. Spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 10 % a nezpůsobilé výdaje pokryjí svými příspěvky města ROT Česká Třebová a Ústí nad Orlicí v předpokládané výši 8,4 mil. Kč každého z nich. ROT bude na předfinancování realizace čerpat krátkodobý úvěr a na spolufinancování realizace dlouhodobý úvěr na 10 let, čímž se požadované spolufinancování výrazně rozloží v čase (cca 840 tis. Kč/rok na jedno město).

6.  Dotační řešení

Investorem projektu Bike resort Orlicko – Třebovsko je svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko s konkrétními příspěvky měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí na spolufinancování projektu a úvěrové krytí. Prakticky jediným potenciálním zdrojem financování z EU fondů je Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Podporováno je mj. zpřístupnění kulturních a přírodních atraktivit. První výzva bude vyhlášena v 9/2015 s příjmem žádostí do 15.1.2016. Druhá výzva bude vyhlášena přibližně v létě 2016. Žádost je zatím směřována do 1.výzvy.

Po řadě jednání od roku 2014 se daří ve spolupráci s polskými a českými parnery vážně připravovat společný česko – polský projekt Singltrack Glacensis. Lead (vedoucím) partnerem projektu je Powiat Klodski, českými partnery je ROT (s projektem Bike resort Orlicko – Třebovsko), města a obce Svitavy, Choceň, Moravská Třebová, Javorník, Zdobnice a Deštné. Na polské straně je partnerem rovněž cca 7 veřejnoprávních subjektů (gmin).

7.  Harmonogram

Přípravné práce do podání žádosti o dotaci (směřující do 1.výzvy)

- projednání postupu ve Správní radě ROT				5/2015

- jednání českých partnerů projektu Singtrack Glacensis – průběžně (20.5.2015, 7.8.2015, 2.9.2015, 15.9.2015..) do					1/2016

- projednání účasti a spolufinancování v orgánech měst ROT		9/2015

- zadání přípravných prací do podání žádosti o dotaci (projektová dokumentace, agenda pozemků, management)  						9/2015

- předběžná konsultace dotace na sekretariátu programu v Olomouci 9/2015

- podpisy společné partnerské dohody Sibgtrack Glacensis 		11/2015

- příprava technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci 	12/2015

- příprava žádosti o dotaci a její podání	 (1.výzva) 			1/2016

Dokončení přípravy, realizace, zprovoznění, úvodní propagace      2016 - 2019

6.  Provoz

Problematiku provozu bikeparků lze rozdělit na:

- technickou (údržbu a opravy)

- zázemí a služby

- marketing

Technický provoz

Pravidelná běžná údržba singltreků zahrnuje:

- pravidelně projíždět a kontrolovat technický stav

- realizovat opatření pro stálou dobrou prostupnost, jako sekat trávu a křoví zasahující do trasy, odklízet padlé větve a jiné překážky,

- odklízet odpadky

- spravovat drobné trhliny a následky agresivní jízdy v měkčím podkladu, následky drobných havárií jezdců, doplňovat štěrk, upravovat kotvící prvky a udržovat  vstupní bezpečnostní brány

- spravovat následky větších dešťů a v období po zimě

- revidovat objekty, u kterých to předepisuje kolaudační rozhodnutí a přejímací protokol od dodavatele

- udržovat aktuální a čitelné informační a bezpečnostní značení, případně poškozené obnovovat a doplňovat.

Kvalitní a robustnější provedení singltreků, stejně jako jejich kvalitní odvodnění, snižuje následnou pracnost údržby. Jednorázový výdaj na nákup servisní čtyřkolky s vozíkem a nářadím (cca 350  tis. Kč) bude zahrnut do investičního rozpočtu projektu. Doporučeno je i využití pracovních síl z úřadu práce, které by mohly provoz ještě prolevnit.

Pravidelné finanční provozní náklady na jeden areál s cca 50 až 80 km singltreků lze (dle zkušenosti českých bike resortů) odhadnout na 500 až 600 tis. Kč za rok. Rozvaha zahrnuje:

- odměnu pro 1 pracovníka + sezónní brigádníky

- materiál na výspravu

- pohonné hmoty

- pojištění

- ostatní provozní výdaje a služby (obměna nářadí, revize apod.)

- náklady na pozemky (velmi neurčitá položka se snahou ji do provozu minimalizovat)

Mimořádné události

V případě živelných pohrom nebo jednorázové těžby v lese (pojezd těžké techniky přes trasy) je třeba jednorázově vynaložit vyšší náklady na opravu porušených tras. Proti živelným pohromám je vhodné pojištění, co se týká těžby, je vhodné sjednat smlouvy s vlastníky a uživateli lesa/pozemků, z jejichž ujednání vyplývá povinnost minimalizace škod na trasách při těžbě.

Monitoring

Na lokalitách budovaných bikeparků je vhodné provádět monitoring jak počtu návštěvníků, tak jejich spokojenosti, potřeb a nároků na služby.  Údaje velmi dobře slouží pro sledování návratnosti investice, marketing a efektivní plány rozvoje bikeparků. Bohužel realizace monitoringu je náročná a bude zapojena dle možností investora a provozovatele.

Zázemí a služby

Provozovatelem infrastruktury bývá organizace zřízená investorem pro údržbu a správu jeho majetku (organizace typu technických služeb). Provozovatelem zázemí doprovodných služeb pak může být buď tato servisní organizace nebo i jiný podnikatelský subjekt. V případě Orlicko – Třebovska se předpokládá, že do provozu bude zapojena organizace Eko Bi s.r.o., provozující Peklák, případně TEPVOS s.r.o., manažer svazku ROT a další privátní provozovatelé služeb (na Andrlově chlumu, v Přívratu).

Bike resort a jeho služby by měl vydělat alespoň na část běžného provozu a údržby, a to formou:

- vybíraného poplatku z parkoviště/výchozího místa (s výraznou informací, že poplatek za parkování výhradně slouží k údržbě singltreků, která je na něm doslova závislá), v zahraničí je praxe placení dobrovolného parkovného, nikoliv drahého systému ohrazeného parkoviště se závorou. Poplatek se pohybuje okolo 50,- Kč/den/účastníka

- tržeb ze zázemí služeb (restaurace, ubytování, použití myčky a sprchy,  placený svoz ze sběrné komunikace, služby instruktora, servis kol aj.; v případě nájemce formou nájemného).

Ve Walesu  tento systém vychází finančně udržitelně. V podmínkách České republiky lze očekávat jen částečné vyrovnání nákladů příjmy. Příjmy z poplatků a služeb (dle zkušenosti českých areálů) se mohou pohybovat okolo 100 000 až 200 000 Kč/rok.

Marketing

Úvodní propagační kampaň (PR komunikace, mapa, propagační materiál, reklamní předměty, web) bude pořízen v rámci společného projektu Singltrack Glacensis z dotace. Provozní propagace a marketing bude probíhat ve spolupráci s ostatními partnery česko-polského projektu, a to zejména doplňováním aktualit na web (pozvánky na akce, soutěže, školičky apod.) a dále ve spolupráci se stávajícími informačními centry měst a destinační společností Orlické hory a Podorlicko.

Ekonomika provozu

- odhad provozních nákladů (viz výše): 			500 – 600 tis. Kč/rok

- odhad provozních příjmů (viz výše):				100 – 200 tis. Kč/rok

rozdíl náklady – příjmy (schodek)					400 tis. Kč/rok

Potřeba čistých provozních nákladů na provoz Bike resortu Orlicko – Třebovsko se pohybuje rámcově okolo 400 tis. Kč/rok.

7.  Přehled všech lokalit

| Bližší určení lokality | Stádium Připravenosti | Délka tras (km) | Náklady (mil. Kč) bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a Sloupnice | Záměr | 20 | 7 |
| 4b Řetová | Záměr | 20 | 15 |
| 4d Rybník | Studie | 25 | 25 |
| 4e Česká Třebová – Peklák Ústí n.O. – Andrlův chlum | Studie | 35 | 38 |
| CELKEM |  | 100 km | 85 mil. Kč |

8. Podrobnější informace

Stávající stav přípravy

Zadavatelem přípravných prací a pravděpodobným investorem bike resortu je svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko. Na přípravnou fázi 2014 přispěla větší dotčená města, obce a Pardubický kraj (náklady celkem 820 000 Kč vč. DPH, příspěvky celkem 800 000 Kč).

V červnu 2014 bylo zadáno zpracování podrobné studie pro Bike resort Orlicko – Třebovsko I.etapa (s předpokládaným rozsahem tras okolo 140 km) pro lokality:

- Ústí nad Orlicí – Andrlův Chlum

- Česká Třebová – Peklák

- Rybník

- spojka směrem Litomyšl (Strakov) a Psí kuchyně

- spojka Hrádoveckým údolím (s využitím existující projektové dokumentace).

Předmětem studie byl návrh singltreků, vč. propojení a úprav stávajících cest – MTB tras a návrh nástupních míst  (parkovišť).  Součástí studie byla rešerše vlastnických vztahů.

Výsledkem studie I.etapy jsou tato zjištění:

- studie zahrnuje návrh 150 km stezek různých typů a 355 dotčených pozemků, z toho je 176 pozemků v soukromém vlastnictví (některý pozemek má např. i 18 vlastníků);

- všichni vlastníci byli obesláni žádostí o souhlas, zdaleka ne všichni souhlasí, zejména soukromí vlastníci malých pozemků nesouhlasí;

- síly bude třeba napřít na pozemky velkoplošných vlastníků Lesů ČR (s nimiž bylo jednáno a za určitých podmínek souhlasí) a na pozemky obecních lesů;

- objevily se další možnosti, se kterými v prvotním záměru nebylo uvažováno. Jde o potenciálně vhodné lokality lesů obce Sloupnice a obce Řetová. Tato nová lokalita bude dodatečně dopracována.

Současně probíhal management projektu za účelem nastavení organizačního, finančního a dotačního řešení projektu (více viz návrh pokračování přípravy).

Podrobná specifikace lokalit

Lokality, pro které je zpracována studie a bude pokračovat projektová příprava:

Česká Třebová – Peklák, Ústí nad Orlicí – Andrlův Chlum

Nástupní místa:

- Ústí nad Orlicí - Andrlův Chlum

- Česká Třebová - Peklák

Uvažované trasy:

- MTB trasa Husí krk – Řetůvka

- Bike a MTB trasa Andrlův Chlum  - Ústí nad Orlicí, Řetová

- Bike a MTB trasy Peklák  - Česká Třebová, Přívrat

- Bike a MTB trasy Rybník, Česká Třebová

Dotčené stavební úřady a k.ú.:

SÚ Ústí nad Orlicí: k.ú. Řetová, Dlouhá Třebová, Řetůvka, Hrádek, Ústí nad Orlicí - Hylváty

SÚ Česká Třebová: k.ú. Přívrat, Česká Třebová – Parník, Česká Třebová, Rybník,

Předpokládaná délka:   	35 km

Předpokládané náklady:	38 mil. Kč

Rybník

Nástupní místo: Rybník - lokalita vedle tenisových kurtů ve vlastnictví obce Rybník.

Uvažované trasy:

- Paličák (k nejvyššímu vrcholu Palice 613 m n.m.)

- Blesk - ke Spálené boudě.

Singltreky doplňují MTB trasy po stávajících lesních cestách, částečně s potřebou úprav.

Dotčené stavební úřady a k.ú.:

SÚ Česká Třebová: k.ú. Rybník, Česká Třebová, Skuhrov u České Třebové.

Předpokládaná délka: 	25 km (nové singltreky)

Předpokládané náklady: 	25 mil.Kč

Lokalita, pro kterou bude zpracována studie a následně projektová dokumentace:

Sloupnice – Řetová.

Nástupní místa:

- Sloupnice

- Řetová – Mandl

- případně Přívrat – Ski areál

Dotčené stavební úřady a k.ú.:

SÚ Ústí nad Orlicí: k.ú. Řetová

SÚ Česká Třebová: k.ú. Kozlov, Přívrat

SÚ Litomyšl: k.ú. Horní Sloupnice

Sloupnice			Řetová

Předpokládaná délka:	10  km				20 km

Předpokládané náklady: 	7 mil. Kč  			15 mil. Kč

V Ústí nad Orlicí, 4.9.2015

Vypracovala:	RNDr. Renata Šedová

OHGS s.r.o.

za management projektu